## OyA
Ojetivo general | El objetivo general refiere a la generación de conocimiento en TAI multidimensionales que utilizan modelos no paramétricos de TRI en términos de algoritmia, exactitud, longitud y exposición de los ítems; buscando generar además comparaciones en estas medidas con los TAI que utilizan modelos paramétricos de TRI.
Objetivos Específicos
a) Desarrollar, mediante diferentes técnicas, algoritmos de selección de ítems en el TAI cuando los ítems siguen modelos no paramétricos multidimensionales.
Actividades específicas | a) Desarrollo de algoritmo de selección de ítems para ítems dicotómicos no paramétricos multidimensionales usando el índice de Kullback –Leibler y criterio de máxima información de Fisher (en el caso multidimensional).
b) Desarrollo de algoritmo de selección de ítems para ítems dicotómicos multidimensionales con el modelo isótono no paramétrico usando información de Fisher y el índice de Kullback –Leibler.
c) Desarrollo de criterios de arranque para el TAI multidimensional no paramétrico.
d) Simular 5000 rasgos de examinados con distribución normal mutivariada (se simularán los casos bidimensionales y tridimensionales) con diferentes grados de correlación. Se simularán 4 cuatro condiciones de correlacion entre pares de rasgos (𝜌𝜌=0,𝜌𝜌=0.3,𝜌𝜌=0.6,𝜌𝜌=0.9 ). Con esto obtendremos un diseño con 24 poblaciones simuladas.
e) Simular las respuestas de los sujetos de cada población según los siguientes modelos dicotómicos:
a. Modelo multidimensional normal, MIRT
b. Modelo logístico multidimensional
c. Modelo logístico cúbico. Este modelo no ajustará a los modelos paramétricos (Con los puntos c) y d) se obtendrán 96 conjuntos de datos)
f) Calibrar los modelos paramétricos (MIRT y logístico multidimensional) y los no paramétricos (Ramsay multidimensional e Isótono multidimensional) con los conjuntos de datos hallados en d). Se obtendrán cuatro bancos de ítems para cada conjunto de datos, en total 384 bancos.
b) Desarrollar métodos de estimación del rasgo latente y comprobar su consistencia estadística cuando se utilizan modelos no paramétricos para el TAI.
Actividades específicas | g) Simular el TAI multidimensional para los cuatro bancos de ítems armados con cada conjunto de datos.
h) Estimar los rasgos con subtest de longitud 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50 ítems.
i) Estimar los rasgos con los criterios de parada prefijados
j) Estimar la longitud media del TAI para criterios de exactitud predeterminados. También se estimará la densidad de la distribución de las longitudes.
c) Comparar la eficiencia de los TAI no paramétricos con los paramétricos en términos de cantidad de ítems administrados, sesgo de las estimaciones, exposición de los ítems y error cuadrático medio.
Actividades específicas | k) Comparación de los resultados en términos de exactitud, cantidad de ítems utilizados, exposición de los ítems y sesgo para el test completo y para los subtests.
l) Comparación de los métodos de selección de ítems usando modelos no paramétricos versus modelos paramétricos.
m) Comparar la performance del TAI no paramétrico según varios procedimientos de arranque.
n) Explorar procedimientos de selección de ítems y estimación de rasgos alternativos como ser: estimación Bayesiana usando modelos no paramétricos, y selección de ítems usando modelos no paramétricos politómicos.
o) Mostrar las diferencias entre los modelos paramétricos, el modelo de Ramsay con el modelo isótono no paramétrico.
d) Implementar algoritmos para el control de la exposición de los ítems para el caso de TAI no paramétricos.
Actividades específicas | p) Estudiar la viabilidad de implementación de los algoritmos desarrollados.
e) Divulgar la utilización de los TAI multidimensionales que utilizan modelos no paramétricos mediante publicaciones científicas en revistas reconocidas.
Actividades específicas | q) Redacción de informe final.
f) Formar recursos humanos capaces de investigar en TAI no paramétricos

## Crono
Cronograma trimestral de actividades
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Objetivos | Actividades Especificas | Abr21 -Jun 21 | Jul21-Set21 | Oct21-Dic21 | Ene22-Mar22 | Abr22-Jun22 | Jul22-Set22 | Oct22-Dic22 | Ene23-Mar23 | Abr23-May23
Bibliografía | Revisión TAIs no paramétrico unidimensional (Xu & Douglas, 2006; Luzardo, 2019) | bar: 1
Bibliografía | Revisión TAIs multidimiensionales (identificación de modelos) | bar: 1
Implementación Entropía de Shannon | bar: 1
a) | Algoritmos de selección de ítems
Algoritmos | a) Desarrollo de algoritmo de selección de ítems para ítems dicotómicos no paramétricos multidimensionales usando el índice de Kullback –Leibler y criterio de máxima información de Fisher (en el caso multidimensional). | bar: 1 to 2
Algoritmos | b) Desarrollo de algoritmo de selección de ítems para ítems dicotómicos multidimensionales con el modelo isótono no paramétrico usando información de Fisher y el índice de Kullback –Leibler. | bar: 1 to 2
Algoritmos | c) Desarrollo de criterios de arranque para el TAI multidimensional no paramétrico. | bar: 2 to 3
Set de datos | d) Simular 5000 rasgos de examinados con distribución normal mutivariada (se simularán los casos bidimensionales y tridimensionales) con diferentes grados de correlación. Se simularán 4 cuatro condiciones de correlacion entre pares de rasgos (𝜌𝜌=0,𝜌𝜌=0.3,𝜌𝜌=0.6,𝜌𝜌=0.9 ). Con esto obtendremos un diseño con 24 poblaciones simuladas. | bar: 2
Set de datos | e) Simular las respuestas de los sujetos de cada población según los siguientes modelos dicotómicos: | bar: 2
Set de datos | a. Modelo multidimensional normal, MIRT | bar: 2
Set de datos | b. Modelo logístico multidimensional | bar: 2
Set de datos | c. Modelo logístico cúbico. Este modelo no ajustará a los modelos paramétricos (Con los puntos c) y d) se obtendrán 96 conjuntos de datos) | bar: 2
Banco de itemes | f) Calibrar los modelos paramétricos (MIRT y logístico multidimensional) y los no paramétricos (Ramsay multidimensional e Isótono multidimensional) con los conjuntos de datos hallados en d). Se obtendrán cuatro bancos de ítems para cada conjunto de datos, en total 384 bancos. | bar: 2 to 3
b) | Métodos de estimación y consistencia
Script R | g) Simular el TAI multidimensional para los cuatro bancos de ítems armados con cada conjunto de datos. | bar: 3 to 5
Set de datos | h) Estimar los rasgos con subtest de longitud 5, 10, 15, 20, 30, 40 y 50 ítems. | bar: 5
Set de datos | i) Estimar los rasgos con los criterios de parada prefijados | bar: 5
Set de datos | j) Estimar la longitud media del TAI para criterios de exactitud predeterminados. También se estimará la densidad de la distribución de las longitudes. | bar: 5
Producto entregable | Entrega informe de avance | 5: 2022-05-30
c) | Comparar la eficiencia de los TAI
Inferencia Estadística | k) Comparación de los resultados en términos de exactitud, cantidad de ítems utilizados, exposición de los ítems y sesgo para el test completo y para los subtests. | bar: 6 to 7
Inferencia Estadística | l) Comparación de los métodos de selección de ítems usando modelos no paramétricos versus modelos paramétricos. | bar: 6 to 7
Inferencia Estadística | m) Comparar la performance del TAI no paramétrico según varios procedimientos de arranque. | bar: 6 to 7
Inferencia Estadística | n) Explorar procedimientos de selección de ítems y estimación de rasgos alternativos como ser: estimación Bayesiana usando modelos no paramétricos, y selección de ítems usando modelos no paramétricos politómicos. | bar: 6 to 7
Inferencia Estadística | o) Mostrar las diferencias entre los modelos paramétricos, el modelo de Ramsay con el modelo isótono no paramétrico. | bar: 6 to 7
d) | Algoritmos para el control de la exposición de los ítems
Documento | p) Estudiar la viabilidad de implementación de los algoritmos desarrollados. | bar: 8
e) | Divulgar
Documento | q) Redacción de informe final. | bar: 8
Producto entregable | Entrega informe final | [8 empty] | 2023-05-30

## Estrategia
Estrategia metodológica
TAIs unidimensional - Itemes dicotómicos
Escenario 1 | ICC paramétricas y comparación técnicas de selección de itemes (máxima información; KL; ESH; Aleatorio)
Escenario 2 | ICC no parámetricas y comparación técnicas de selección de itemes (máxima información; KL; ESH; Aleatorio)
Escenario 3 | ICC no parámetrica isótona y comparación técnicas de selección de itemes (pseudo información; KL; ESH; Aleatorio)
Escenario 4 | Contaminación del banco
Desarrollos especificos | Implementación cálculo Julia-R para ESH
Estudiar el balance del banco de itemes; la tasa de exposición de los mismos; implentar metodos combinados para selección de primeros itemes
Implementar algoritmos para el control de la exposición de los ítems
Modelo isotónico, exploración en el cambio de núcleos y ventanas?
Buscar otras medidas de información y ver si podemos aproximar por Bayesiano o pseudo Bayesiano. Ej. (seleccionar el item siguiente tal que min la varianza esperada de theta)
TAIs unidimensional - Itemes politómicos??
TAIs multidimensional
Procesos iterativos